## Hoja 1
Diagrama de planeación

ETAPA	INICIO	FIN	19/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	27/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	03/03/2022	04/03/2022	05/03/2022	06/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	12/03/2022	13/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	19/03/2022	20/03/2022	21/03/2022
Levantamiento de requerimientos	19/02/2022	19/02/2022
Propuestas de disenio	20/02/2022	25/02/2022
Maquetación del sitio web	26/02/2022	03/03/2022
Administración del servidor	04/03/2022	10/03/2022
Testing	11/03/2022	14/03/2022
Correccion de bugs	15/03/2022	20/03/2022
Deploy de la web	21/03/2022	21/03/2022